## Hoja2
CRONOGRAMA DE PROYECTO "PAGINA WEB MENTES FUERTES REDES CONSCIENTES"
Realizo: Erik Rafael Mora Hernández | [5 empty] | Revisa: Jesús Emmanuel Morales Ruvalcaba
ID | Semana | Fecha Inicio | Fecha Fin | Horario | Actividad | Rol Asignado | Horas Trabajo | Nivel Rol | % Cumplido | Gastos (USD) | Notas
1 | Semana 1 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 08:00 AM - 12:00 PM | Reunión inicial: Objetivos y roles. | Lider de proyecto | 4 horas | Alto | 100% | 0 | Documento de alcance firmado.
2 | Semana 1 | 2025-05-07 | 2025-05-10 | 08:00 AM - 05:00 PM | Wireframes y diseño UI/UX. | Coordinador de Proyecto | 32 horas | Medio | 100% | 200 | Figma/Adobe XD.
3 | Semana 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 08:00 AM - 05:00 PM | Desarrollo frontend (HTML/CSS + redes). | Content Manager | 24 horas | Medio | 100% | 500 | Bootstrap/Tailwind.
4 | Semana 2 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 08:00 AM - 05:00 PM | Backend: Base de datos (MySQL/Firebase). | Coordinador de Proyecto | 16 horas | Alto | 100% | 300
5 | Semana 3 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 08:00 AM - 05:00 PM | Chat en vivo (Tawk.to o custom). | Relaciones Públicas | 24 horas | Medio | 90% | 150 | Pendiente pruebas.
6 | Semana 3 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 08:00 AM - 12:00 PM | Contenido: Misión, Visión, Propósito. | Community Manager | 8 horas | Bajo | 100% | 50
7 | Semana 4 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 08:00 AM - 05:00 PM | Panel de admin (CRUD publicaciones). | Coordinador de Proyecto | 24 horas | Alto | 100% | 400
8 | Semana 4 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 08:00 AM - 12:00 PM | Guías descargables (PDF). | Content Manager | 8 horas | Medio | 100% | 100 | Diseñador freelance.
9 | Semana 5 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 08:00 AM - 05:00 PM | Pruebas de funcionalidad. | Lider de proyecto | 24 horas | Alto | 85% | 0 | Bugs menores.
10 | Semana 5 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 08:00 AM - 05:00 PM | Contenido redes (TikTok/Instagram). | Community Manager | 16 horas | Bajo | 70% | 200 | Calendario en proceso.
11 | Semana 6 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 08:00 AM - 05:00 PM | Revisión legal (términos y privacidad). | Relaciones Públicas | 24 horas | Medio | 50% | 300 | Asesoría legal pendiente.
12 | Semana 6 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 08:00 AM - 12:00 PM | SEO y accesibilidad. | Content Manager | 8 horas | Medio | 60% | 100
13 | Semana 7 | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 08:00 AM - 05:00 PM | Lanzamiento beta. | Lider de proyecto | 24 horas | Alto | 40% | 150 | Feedback interno.
14 | Semana 7 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 08:00 AM - 05:00 PM | Campaña marketing (teasers). | Community Manager | 16 horas | Bajo | 30% | 250
15 | Semana 8 | 2025-06-24 | 2025-06-28 | 08:00 AM - 12:00 PM | Monitoreo de métricas. | Relaciones Públicas | 20 horas | Medio | 10% | 50 | Google Analytics.
16 | Semana 9 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 08:00 AM - 05:00 PM | Ajustes finales (feedback beta). | Content Manager | 24 horas | Medio | 0% | 100
17 | Semana 10 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 08:00 AM - 05:00 PM | Lanzamiento oficial. | Lider de proyecto | 32 horas | Alto | 0% | 500 | Evento virtual.